| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель | Сведения о ходе реализации мероприятия * |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| I.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  |  |  |  |  |
| Информация представлена не полностью. | Устранить недоста-тки по предостав-лению информации о педагогических работниках. | Ноябрь 2018 | Директор школы | На сайте ОУ инфор-мация о курсовой подготовке педагогов и о составе педагоги-ческих работников актуализирована. | Сентябрь 2018г на 01.02.2019г. на 01.05 2019г. |
| Доступность взаи-модействия с получа-телями образователь-ных услуг обеспечена только работой теле-фона горячей линии, а также по элек-тронной почте | Ознакомить роди-телей с адресом сайта школы. | До 01 июня 2019 года | Классные руководители и администрация школы | Общешкольное ро-дительское собрание «Анализ результатов НОК», протокол № 11 Родители ознакомле-ны: - с сайтом ОУ, с ад-ресом электронной почты - с итогами участия обучающихся в кон-курсах и соревнова-ниях - с реализуемыми обра-зовательными про-граммами в ОУ | 18 октября 2018г |
|  | Ознакомить роди-телей с адресом электронной почты ОУ |  |  |  |  |
|  | Анкетирование ро-дителей с целью изу-чения мнений и по-лучения предложе-ний по разным на-правлениям деятель-ности образователь-ной организации. |  |  | Анкетирование роди-телей по вопросам удовлетворенности качеством образования | май 2019г |
|  |  |  |  | Анкетирование обуча-ющихся: удовлетво-ренность организа-цией учебно-воспи-тательного процесса | май 2019г |
| II.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся комфортности условий, в которых осуществляется образовательная деятельность |  |  |  |  |  |
| Реализуются 2 дополнительные образовательные программы; | Презентации до-полнительных обра-зовательных про-грамм для родителей и обучающихся | 2019 – 2020 учебный год | Заместитель директора по воспитательной работе | Родительское собра-ние в детском саду д. Бердюгина о возмож-ности обучения в школе детей с ОВЗ. Родители будущих первоклассников озна-комлены с реализу-емыми образователь-ными программмами в ОУ | Декабрь 2018г. Февраль 2019г |
|  | Увеличить коли-чество дополнитель-ных образовательных программ в 2019 – 2020 учебном году |  |  |  | Организованы дополнительные образовательные программы «Занимательная биология», «Математика плюс» |
|  | Анкетирование ро-дителей и обучаю-щихсяс целью выяс-нения их образова-тельных интересов. |  |  | Проведен опрос родителей по выбору модуля ОРКСЭ | май 2019г. |
| Предоставлены условия для участия обучающихся в спор-тивных мероприяти-ях и лишь частично в образовательных (олимпиады, выставки, смотры); |  |  |  |  |  |
|  | Информирование родителей об участии обучающихся в спор-тивных мероприяти-ях и образовательных через сайт школы, объявления, творчес-кие отчеты. | В течение всего времени. | Классные руководители администрация школы | На информационном стенде школы, на досках объявлений по населенным пунктам и сайте ОУ размещается информация о дости-жениях обучающихся по результатам участия в различных меропри-ятиях и соревнованиях, публикуются объявле-ния и отчеты о про-деланной работе. Праздник «Ученик года»: награждение отличников, ударни-ков, победителей в различных номинациях в присутствии роди-телей, ветеранов тру-да, представителей СПК «Завет Ильича» и Бердюгинской ТА | На сайте ОУ в разделе Новости и Достижения, постоянно на досках объявлений по населенным пунктам – 1 раз в четверть 30.05.2019г. ежегодно |
|  | Информирование детей о конкурсах, олимпиадах, выстав-ках и др. меропри-ятиях. |  |  |  |  |
| Отсутствие курсов у специалистов - логопеда, дефекто-лога и психолога | Родительское со-брание с целью информирования о работе специалистов – логопеда, дефекто-лога и психолога. | Сентябрь – октябрь 2019 года | Администрация школы |  | Проведены родительские собрания в начальной школе в октябре 2019 г. |
|  | Активизировать работу школьной ПМПК. |  |  |  |  |
|  | Повышение квали-фикации педагогов (логопеда, дефекто-лога и психолога). |  |  | Два педагога прошли обучение на курсах повышения квалифи-кации по теме «Основы противодей-ствия экстремизму в детской и молодежной среде: психолого-педа-гогические и органи-зационные аспекты» 3) Два педагога про-шли профессиональ-ную переподготовку по теме «Медиация» 4) Обучение на курсах ПК по теме «Особен-ности организации Ра-боты классного руко-водителя в современ-ных условиях» прошли 10 педагогов 5)Педагог-дефектолог прошел обучение на курсах повышения квалификации по теме «Основы дефектоло-гии, методы и приемы работы с обучающи-мися с ОВЗ» | Октябрь 2018 г. Март-апрель 2019 г. Ноябрь 2018 г. Январь 2019г. |
| Удовлетворительное количество рабочих мест для обучения и их оснащение, отсут-ствие сопутствующих услуг. | Родительское собра-ние в ОУ о воз-можности обучения в школе детей с ОВЗ. | 2018 год | Администрация школы | Родители проинформи-рованы о возможности обучения в школе детей с ОВЗ. | 18 октября 2018г |
|  | Родительское со-брание в детском са-ду о возможности обучения в школе детей с ОВЗ. |  |  | Родители первоклас-сников проинформи-рованы о возможности обучения в школе детей с ОВЗ. | Декабрь 2018г. Февраль 2019г |
|  | Приобретение учебников для обуче-ния по адаптирован-ной программе |  |  | За счет муниципаль-ных средств в 2018 году было приобрете-но учебной литерату-ры на общую сумму 187 779 р.67 коп., в 2019 году – 170 353р. 38 коп, в том числе приобретены учебники для обучающихся с ОВЗ | июнь 2018 и 2019 гг. |
|  | Анкетирование родителей. |  |  | Анкетирование роди-телей по вопросам удовлетворенности качеством образования | май 2019г |
| III.Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности работников |  |  |  |  |  |
| Доброжелательность и вежливость работников оценивается хорошо, но не отлично. | Совещание трудо-вого коллектива по созданию комфорт-ной среды для обучающихся. | ежегодно | Директор школы Председатель ПК | Совещание трудового коллектива по созда-нию комфортной сре-ды для обучающихся. | Сентябрь 2018г. Сентябрь 2019г. |
|  |  |  |  | Инструктаж персонала по этике и правилам общения. | 27.02.2019г. |
| IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной деятельности организаций |  |  |  |  |  |
| Оценка материально- технического обеспе-чения организации - «удовлетворительно». | Приобретение компьютерной техники. | 2021 год | Администрация школы Заместитель директора по АХЧ | Приобретены 2 МФУ «ECJSYS M2040dn» на сумму 45 000 Приобретен Портативный проектор ViewSonic PA 502S и экран. На сумму 38 500 | октябрь 2018г декабрь 2019 |
|  | Разработка смет для проведения ремонтов | ежегодно |  | Разработана сметная документация: - капитальный ремонт здания туалетов на 2 этаже здания - капитальный ремонт кровли - капитальный ремонт пола на 2 этаже здания -капитальный ремонт спортивного блока (ду-шевые, туалеты, разде-валки, коридор) - на ремонт наружной канализации - на ремонт и оборудо-вание стадиона | Ноябрь 2018г |
|  | Текущий ремонт здания | ежегодно |  | Покраска, побелка | Июль – август 2018г. |
|  | Капитальный ремонт здания | При финансировании | Администрация школы Заместитель директора по АХЧ | Проведены следующие капитальные ремонты: - пола на 1 этаже здания - туалета на 2 этаже -установлены ракови-ны в 4 кабинетах 1 этажа с подводкой холодного и горячего водоснабжения. Всего на сумму 1 056 034 рубля 88 коп. | Июль – август 2018г. |
|  |  |  |  | замена 3 оконных бло-ков, ремонт системы осве-щения в здании, установка наружного освещения вокруг здания ОУ | март 2019 г. |
|  | Дополнительные мероприятия |  |  | Приобретены шторы на окна и кулисы для сцены в актовый зал на сумму 28 000 руб. | Ноябрь 2018 г. |
|  |  |  |  | Приобретены музы-кальные инструменты на сумму 3 158 руб. | Декабрь 2018 года |

Директор МОУ «Бердюгинская СОШ»                                     О.Ю. Жижина